БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫРЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

****

**БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАЙОНЫНЫҢ ПРИЮТ КАСАБА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОВЕТЫ КАЛА БИЛӘМӘҺЕ ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ**

 **ХАКИМИӘТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН**

452017, Приютово э.к., Свердлов урамы, 6 452017, р.п.Приютово, ул. Свердлова,6,

 тел.,факс 7-14-95 тел.,факс 7-14-95

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» декабрь 2015 й.  **№ 148** «18» декабря 2015г.

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности

администрации городского поселения Приютовский поссовет

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года №599 «О порядкеи сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Распоряжением Правительства РБ от 01.10.2015 № 1079-р « Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Республики Башкортостан, реализуемого для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» Уставом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности администрации городского поселения Приютовский поссовет.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы.

4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава Администрации Л.Р.Юнусова

 визируют:

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг в сфере деятельности администрации**

**городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан**

1. Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры, предоставления

муниципальных услуг инвалидам на территории городского поселения Приютовский поссовет

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются следующие основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

 Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 год.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета городского поселения Приютовский поссовет о бюджете городского поселения Приютовский поссовет на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий.

 Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий дорожной карты, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

 Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет администрация городского поселения Приютовский поссовет

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2016-2020годы | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| 1.2. | Оборудование кнопки вызова на входе в администрацию | СП 59.13330.2011 | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2020 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.3. | Выделение на автостоянке у здания администрации ГП не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования |   | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2018 год | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 1.4. | Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов в газете «Приютовский нефтяник» и на сайте Администрации ГП  | Дорожная карта | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2017 – 2020 годы | Обеспечение равных возможностей и доступность информации для всех инвалидов. |
| 1.5. | Проведение встреч, совещаний с представителями предпринимательского сообщества по вопросам выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) | В рамках текущей деятельности  администрации поселения | Администрация поселения | 2016 – 2020 годы | повышение информированности бизнес-сообщества о законодательстве по правам инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг  | ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | III квартал 2016г ода | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.2. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2016-2020 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.3. | Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата |   | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2016-2018 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.4. | Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг |   | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2016-2018 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.5. | Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов |  | Администрация городского поселения Приютовский поссовет  | 2016-2018 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
|  |  |  |  |