Утверждено

Глава администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Р.Юнусова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | | Процент выполнения |
| начала реализации | окончания  реализации | начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | наименование | ед.  измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Совершенствование деятельности администрации ГП Приютовский поссовет 2013-2016» | Управляющий делами Варламова С.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Прошедшие обучение | Количество муниципальных служащих | 2014-4  2015-4  2016-4 | 2014-6  2015-5 | 2014-150  2015-125 |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Количество занятых муниципальных служащих | Ед. | 2014-16  2015- 16  2016-16 | 2014-16  2015- 11  2016-11 | 2014-100%  2015-68% (сокращение)  2016- |
|  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание администрации |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Содержание администрации | Тыс.руб. | 2014-6794  2015-6805  2016-5437 | 2014-7594  2015-7605 | 2014-111%  2015-111% |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# 

# Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Варламова С.Ф.

# Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Совершенствование деятельности администрации ГП Приютвоский поссовет за 2015

Ответственный исполнитель программы: управляющий делами Варламова С.Ф.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2015 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Республиканский бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные средства | | | Всего | | |
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | Содержание администрации |  |  |  |  |  |  | 6805 | 7605 | **111** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | 42 | 16 | **40** |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого\* |  |  |  |  |  |  | 6848 | 7621 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Варламова С.Ф. Тел.: 8(34786) 7-18-99

# Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

по исполнению плана реализации муниципальной программы «Совершенствование деятельности администрации ГП Приютовский поссовет»

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

за 2015 год

| Наименование   основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | | | | показатель непосредственного результата | | | Расходы (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт | | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
| начала | окончания | начала | окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Содержание администрации | Варламова С.Ф. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 6805 | 7605 | 6805 | 7604 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих | Варламова С.Ф. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Кол.во | 4 | 5 | 42 | 16 |

Исполнитель: Варламова С.Ф. Тел.: 8(34786) 7-18-99

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_2016г.