Утверждено

Глава администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Р.Юнусова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Процент выполнения  |
| началареализации | окончания реализации | началареали-зации | окон- чания реали-зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Совершенствование деятельности администрации ГП Приютовский поссовет 2013-2016»  | Управляющий делами Варламова С.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Прошедшие обучение | Количество муниципальных служащих | 2014-42015-42016-4 | 2014-62015-5 | 2014-1502015-125 |
|  | Мероприятие 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Количество занятых муниципальных служащих | Ед. | 2014-162015- 162016-16 | 2014-162015- 112016-11 | 2014-100%2015-68% (сокращение)2016- |
|  | Мероприятие 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание администрации  |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Содержание администрации  | Тыс.руб. | 2014-67942015-6805 2016-5437 | 2014-75942015-7605 | 2014-111%2015-111% |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

#

# Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Варламова С.Ф.

# Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Совершенствование деятельности администрации ГП Приютвоский поссовет за 2015

Ответственный исполнитель программы: управляющий делами Варламова С.Ф.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2015 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) |
| в том числе: |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства  | Всего |
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | Содержание администрации |  |  |  |  |  |  | 6805 | 7605 | **111** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | 42 | 16 | **40** |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого\* |  |  |  |  |  |  | 6848 | 7621 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Варламова С.Ф. Тел.: 8(34786) 7-18-99

# Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

по исполнению плана реализации муниципальной программы «Совершенствование деятельности администрации ГП Приютовский поссовет»

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

за 2015 год

| Наименование  основных мероприятий  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
| начала | окончания | начала | окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Содержание администрации | Варламова С.Ф. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 6805 | 7605 | 6805 | 7604 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих | Варламова С.Ф. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Кол.во | 4 | 5 | 42 | 16 |

 Исполнитель: Варламова С.Ф. Тел.: 8(34786) 7-18-99

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_2016г.