ПЛАН

мероприятий по организации и проведению весеннего паводка в 2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии о ходе прохождения весеннего паводка | 1декада марта (дальше по мере необходимости | Юнусова Л.Р. |
| 2. | Провести совещания с руководителями предприятий и организаций, работающих в зонах возможных затоплений | 1 декада марта (дальше по мере необходимости | Каменева С.Н. |
| 3. | Привести в готовность силы и средства к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 09.03.2016г. | Руководители предприятий, организаций  (по согласованию) |
| 4. | Своевременно очистить от снега и льда крыши и отмостки жилых домов, производственных зданий и сооружений, территории производственных баз.  Принять меры по отводу воды от подвальных помещений, подъездов домов и зданий. | до 06.03.2016г. | ООО УК «Виктория»  ООО УК «Сатурн»  ООО УК «Атлант»  ООО УК «Алмаз»  Руководители предприятий, организаций |
| 5. | Усилить лабораторный контроль качества питьевой воды | На протяжении периода паводка. | ООО «Белводоканал» |
| 6. | Произвести очередной осмотр ЛЭП, котельных, газоходов, герметичности входов и выходов трубопроводов | На протяжении периода паводка. | Руководители предприятий, организаций |
| 7. | В газете «Приютовский нефтяник» опубликовать материалы по разъяснению и предупреждению населения о повышенной опасности поражения электротоком в период паводка при возможных обрывах проводов ЛЭП | До 01.04.2016г. | Каменева С.Н.  Лапин П.С. |
| 8. | В период паводка своевременно обеспечить уборку улиц и кварталов от снега | На протяжении периода паводка. | ООО УК «Виктория», ООО УК «Сатурн», ООО УК «Атлант», ООО УК «Алмаз», ООО «Дорстройсервис», ИП Лиходедов |
| 9. | Организовать контроль по состоянию прудов в Булановке и 35 квартале | На протяжении периода паводка | Каменева С.Н. |
| 10. | Очистить от снега колодцы подземных коммуникаций, принять меры по недопущению в них попадания талых вод | до 15.03.2016г. | Руководители предприятий, организаций |
| 11. | Очистить водостоки, кюветы, сделать русла для стока воды на ул. Чапаева, Горького, Подлесная, Парковая, Лесная, Строителей, Пугачева, Некрасова, Пархоменко, Школьная, Советская, Матросова, Заречная, Трудовая, Больничная, Островского, Парамонова, Калинина, территория теплосетей, Магистральная, Чехова, Вокзальная | до 20.03.2016г. | ИП Лиходедов |
| 12. | Подготовить необходимый запас материалов и техники на случай аварии и подтоплений | до 15.03.2016г | Руководители предприятий, организаций |
| 13. | Провести ревизию оборудования по откачке воды на случай возможных затоплений | до 15.03.2016г. | руководители предприятий, организаций, управляющие компании |
| 14. | Создать на базе предприятий коммунальных служб бригады оперативной ликвидации затопления дорог, тротуаров, домов частного сектора с привлечением техники с предприятий р.п. Приютово | На период паводка | Руководители предприятий, организаций |
| 15. | Проводить заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости | Юнусова Л.Р. |
| 16. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка проводить обследование свалок, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на территории ГП. Обеспечить своевременный вывоз отходов за пределы затопляемой зоны. | Март – апрель 2016 г. | ИП Шарифуллин, МУП «Белебеевский коммунальник»  Руководители предприятий, организаций |
| 17. | Произвести очистку низководных мостов, а также дорожных труб и траншей от снега и ледяной наледи | До 20.03.2016г. | Руководители предприятий, организаций,  ИП Лиходедов, ООО «Дорстройсервис» |
| 18. | О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий докладывать немедленно дежурному ЕДДС | По прохождению паводка | В случаях возникновения ЧС |

Управляющий делами С.Ф.Варламова