Утверждено

Глава администрации:

_________________Л.Р.Юнусова

### «____» __________ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед. измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Обеспечение информационной открытости в ГП Приютовский поссовет 2014-2016» | Управляющий делами Варламова С.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикация НПА и иной официальной информации в СМИ |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | оплаченные публикации | Количество | 2014-45 2015-45 2016-45 | 2014-0 2015-0 | 0 |
| 2 | Ведение сайта |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Наличие сайта собственного |  | 2014-да 2015- да 2016-да | 2014-да 2015- да 2016-да |  |
| 3 | Размещение информации на странице поселения о доходах и расходах муниципальных служащих |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Наличие информации |  | 2014-да 2015- да 2016-да | 2014-да 2015- да 2016-да |  |
| 4 | Проведение встреч с населением |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Проведение встреч |  | 2014-да 2015- да 2016-да | 2014-да 2015- да 2016-да |  |
| 5 | Размещение информационных статей в газете «Приютовский нефтяник» и на сайте |  |  |  |  |  | Кол.статей |  |  | 2014-200 2015- 210 2016- |  |